Региональный проект Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Демография | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Старшее поколение | Срок начала и окончания проекта | 01 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Е.В. Редин, исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Челябинской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Т.Е. Никитина, исполняющий обязанности Министра социальных отношений Челябинской области | | |
| Администратор регионального проекта | Т.С. Ильина, исполняющий обязанности первого заместителя Министра социальных отношений Челябинской области | | |

**ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:**

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
| Значение | Дата |
| *Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, проживающих в Челябинской области* | 37,9 | 31.12.2017 | 39,1 | 47,2 | 49,9 | 54,6 | 54,6 | **54,6** |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, проживающих в Челябинской области, включая диспансеризацию, % | 15,09 | 31.12.2017 | 22,5 | 27,5 | 33,5 | 55,7 | 65,3 | **70,0** |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, проживающих в Челябинской области, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года, % | 57,24 | 31.12.2017 | 60,5 | 64,5 | 68,7 | 69,1 | 80,0 | **90,0** |
| Численность граждан предпенсионного возраста, проживающих в Челябинской области, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | - | 31.12.2017 | 1168 | 2336 | 3504 | 4672 | 5840 | **7008** |

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА 2019 ГОД**

В Челябинской области будет актуализирована региональная программа, направленная на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Развитие получит преемственность служб.

Будет приобретено 23 единицы автотранспорта для мобильных бригад в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;

В Челябинской области будет создан  региональный гериатрический центр на базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн»

Будет проведена вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в 2019 году составит 11,2 %

Будет обучено не менее 1168 граждан предпенсионного возраста по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования