Региональный проект "Спорт – норма жизни"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национальной программы | Демография | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Спорт – норма жизни | Срок начала и окончания проекта | 01 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Редин Е.В., исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Челябинской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Одер Л.Я., исполняющий обязанности Министра физической культуры и спорта Челябинской области | | |
| Администратор регионального проекта | Якушев В.Н., исполняющий обязанности заместителя Министра физической культуры и спорта Челябинской области | | |

**ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:**

доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
| Значение | Дата |
| Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой  и спортом (%) | 80,9 | 31.12.2017 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | **85,0** |
| Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 21,0 | 31.12.2017 | 24,0 | 25,0 | 28,0 | 35,0 | 42,0 | **50,0** |
| Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 7,6 | 31.12.2017 | 13,3 | 14,9 | 18,0 | 23,3 | 27,8 | **30,0** |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями (%) | 50,2 | 31.12.2017 | 51,0 | 52,6 | 54,0 | 56,5 | 58,0 | **60,0** |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 60,8 | 31.12.2017 | 61,0 | 65,8 | 74,3 | 82,8 | 91,4 | **100** |

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

Будут построены 5 крытых катков

Будут построены 29 спортивных площадок для центров тестирования ГТО

Будут построены 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа

Будут модернизированы 2 футбольных поля с искусственным покрытием и подогревом

Будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс для самбо

Будет поставлено спортивно-технологическое оборудование для 102 спортивных школ